## Лист1
СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ
Председатель совета |  |  |  |  | Генеральный директор
многоквартирного жилого дома |  |  |  |  | ООО "РД-ГРУПП"
________________________ |  |  |  |  | ________________С.Л. Фомченко
"___" __________ 2024г. |  |  |  |  | "____" _ 2024 г.
Объект: МКД по адресу г.Чебаркуль, ул. Ленина, д.21
Отчет стоимости за выполненные работы в период с 01.10.2024г. по 31.12.2024г.
реестр выполненных работ по содержанию и текущему ремонту инженерных коммуникаций и общедомового имущества МКД № 21 ул. Ленина, г.Чебаркуль с 01.10.2024г. по 31.12.2024г.
Основание: договор; акты выполненных работ
| Оплата | 79836,69 руб
№ пп | основание | наименование | Ед.изм | кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных ценах)руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Договор | Подготовка мкд к отопит.периоду 2024 -2025г.
|  | Сбор пакета документов для согласования: актов гидравлических испытаний, промывок, запуск системы отопления; оформление и получениие паспорта и акта готовности мкд к отопит.периоду 2024 - 25г. | подъезд |  | 4 | 2500 | 10000 | *
Техническое обслуживание внутри домовых инжен.систем теплоснабжения,ГВС
| Договор | осмотр системы центр. отопл. в чердачн.и подвальн. помещениях | 1000м2 осм. |  | 3.277 | 827.68 | 2712.3074
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 271.2307
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 271.2307
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 3254.7688 | *
| Договор | промывка трубопроводов системы центр. отопления | 100 м3 здания |  | 126.03 | 50.66 | 6384.6798
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 638.468
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 638.468
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 7661.6158 | *
|  | осмотр системы горячего водоснабжения (осмотр стояков) | 100 квартир |  | 0.08 | 1242 | 99.36
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 9.936
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 9.936
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 119.232 | *
| договор | Проверка и ремонт работоспособности запорной арматуры(герметичность перекрытий потока воды)для отключения фильтров.Разборный фильтр от накипи(отложений).Запуск системы отопления после консервации.Ликвидация воздушных пробок в стояках отопления. | 1 фильтр проверка и ремонт 2 раза в год |  | 1 | 5000 | 5000
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 500
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 500
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 6000 | *
| Договор | Проведение планово-предупредительных осмотров конструктивов здания
| договор | осмотр подъездов,сост-я входн., тамбурных дверей,остеклен. | м2 | 2 | 3277.3 | 0.22 | 1442.012
| договор | очистка подвала от мусора | м2 |  | 140 | 5.3 | 742
| договор | очистка чердака от мусора | м2 |  | 140 | 5.3 | 742
| Договор | осмотр чердаков и подвалов | м2 | 2 | 280 | 0.39 | 218.4
| Акт выполненных работ от 22.11.2024 | Установка козырька входной группы |  |  |  |  | 7500
| Итого по разделу: | [5 empty] | 10644.412
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 1064.4412
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 1064.4412
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 12773.2944 | *
Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, ГВС
| Итого по разделу: | [5 empty] | 0
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 0
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 0
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 0 | *
| Договор | Техническое обслуживание внутри домовых инжен.систем водоснабжения,водоотведения
| Итого по разделу: | [5 empty] | 0
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 0
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 0
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 0 | *
| Договор | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправн. в электрич.сетях и установках
| Акты выполн.работ ежемесячно | ревизия ВРУ | мес. |  | 3 | 3277.3 | 9831.9
| Акты выполн.работ ежемесячно | обход и осмотр щитовых, целостности кабелей | мес. |  | 3 | 3277.3 | 9831.9
| Итого по разделу: | [5 empty] | 19663.8
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 1966.38
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 1966.38
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 23596.56
| Акты выполн.работ ежемесячно | Уборка подъезда | мес. |  | 3 | 2000 | 6000
| Акты выполн.работ ежемесячно | Уборка снега | мес. |  | 1 | 10000 | 10000
| Акты выполн.работ ежемесячно | Уборка придомовой территории | мес. |  | 3 | 500 | 1500
| Акт выполненных работ от 04.06.2024 | Окос травы |  |  |  |  | 5000
| Итого: | [5 empty] | 22500
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 2250
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 2250
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 27000 | *
| Договор | техническое обслуживание вентиляционных каналов
| итого по разделу: | [5 empty] | 0
| Накладные расходы | 10% |  |  |  |  | 0
| Сметная прибыль | 10% |  |  |  |  | 0
| Всего с НР и СП | [5 empty] | 0 | *
| В с е г о затрат по дому: | [5 empty] | 90405.471
0